ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТА ЗАКЛАДКИ САДОВ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР НА ПЛОЩАДИ 750 ГА,

В РЕСПУБЛИКЕ  АДЫГЕЯ

Настоящий проект предусматривает реализацию инвестиционных мероприятий по закладке садов (преимущественно яблоневого) на площади 750 га.

Инициатор проекта планирует специализироваться на следующих видах деятельности:

	выращивание собственных плодовых семечковых культур на площади 750 га (валовой сбор от 1875 до 37500 т в год);

	реализация выращенной продукции в оптовые и розничные торговые сети; Для обеспечения успешной реализации запланированных мероприятий в рамках настоящего проекта предусмотрено инвестирование средств

- Местонахождение земельного участка

Республика Адыгея , соседствующая с Краснодарским краем — один из самых экономически привлекательных регионов России. Экономика Республики Адыгея базируется на благоприятных природно-климатических условиях и многочисленном населении ЮФО. Экономические возможности Республики неразрывно связаны с возможностями всего Южного Федерального Округа России. Основу составляет сельское хозяйство, использующее естественно-плодородные и мелиорированные почвы. В некоторых районах ЮФО , вдоль побережья Черного моря развито производство чая, выращиваются цитрусовые, хорошо развито садоводство, табаководство (Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Геленджик). Азовское море и реки ЮФО до сих пор богаты рыбой. Черноморское побережье представляет собой почти непрерывную цепь курортов, среди которых выделяется г. Сочи. Много курортных местностей и на побережье Азовского моря и горных районов Адыгеи. В Краснодарском крае создана «особая эколого-экономическая зона с элементами СЗЭ», расположенная в районе крупнейшего в России города-курорта Сочи (более 300 тыс. жителей).

Республика Адыгея и Краснодарский край имеет  важнейшее внешнеэкономическое значение для России. На долю Краснодарского края приходится 40 процентов российского морского грузооборота, общая пропускная способность портов составляет 110 млн. тонн в год. В крае функционируют восемь морских портов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Темрюк, Порт-Кавказ, а также речной порт Краснодар. Огромное количество плодовоовощной продукции поступающей в страну поступает в порты Краснодарского края .

В последние годы в Республике Адыгея интенсивно развивается сельскохозяйственное производство , в том числе развивается плодовое производство , закладываются яблоневые сады .

Реализация запланированного проекта  позволит окупить вложенные инвестиции и сформировать достаточно ресурсов для дальнейшего развития.

Настоящий проект предусматривает реализацию инвестиционных мероприятий по закладке садов интенсивного типа (преимущественно яблоневого) на участке площадью 750 га расположенного в Майкопском районе Республики Адыгея .

Инициатор проекта планирует специализироваться на следующих видах деятельности:

-	выращивание собственных плодовых семечковых культур на площади 750 га (валовой сбор от 1875 тонн на 3й год реализации проекта  до 37500 тонн в год начиная с 6го года реализации проекта );

-	реализация выращенной продукции в оптовые и розничные торговые сети;

Для обеспечения успешной реализации запланированных мероприятий в рамках настоящего проекта предусмотрено инвестирование средств:

Таблица 1Финансовые вложения для успешной реализации  проекта ( тыс. руб )

| Наименование | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Итого за проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка земли | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170000,0 |
| Покупка техники | 26130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26130,0 |
| Раскорчевка | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| Закладка сада | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 |
| Работы по уходу за садом | 8750,0 | 20000,0 | 37500,0 | 41250,0 | 0,0 | 107500,0 |
| Прочие | 37050,51 | 24818,10 | 36993,86 |  |  | 98862,47 |
| ИТОГО садоводство | 306930,51 | 109818,10 | 139493,86 | 41250,0 | 0,0 | 597492,47 |

Начало проекта - январь 2015 года. В рамках настоящего проекта запланированы инвестиционные вложения на сумму 597492,47 млн. руб. в течении 4 лет,  в том числе:

Учитывая масштабы реализуемого проекта, срок его реализации  растянут во времени на 36 месяцев ( закладка садов производится  поэтапно , равными площадями по 250 га ежегодно.)

В соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. №90), проект возможно будет иметь государственную поддержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, а также субсидирование расходов , связанных с закладкой интенсивных садов , уходу за садом , раскорчевку старых садов возрастом более 30 лет .

Ниже приведена выписка из Приказа Министерства сельского хозяйства РФ :

- Приказ Минсельхоза РФ от 15 января 2013 г. № 16

16 апреля 2013

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7230) приказываю:

1. Утвердить:

- Перечень сельскохозяйственных культур, по которым предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и ставки предоставления средств на поддержку отдельных подотраслей растениеводства на 2013 год

| Виды расходов | Единицы измерения | Ставка субсидий, рублей |
| --- | --- | --- |
| Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками, на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей |  |  |
| Закладка садов интенсивного типа | гектар | 68000 руб. (годовая) |
| Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, | гектар | 2300 руб. (годовая) |
| Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки | гектар | 7670 руб. (годовая) |
| Дотации государства на раскорчевку из местного бюджета Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2013 г. Регистрационный № 28044 Приложение № 1 к приказу Минсельхоза РФ от 15 января 2013 г. № 16 | гектар | 463руб. ( годовая ) |

Таким образом, настоящий проект подтверждает способность Инициатора проекта эффективно освоить инвестиции, получить прибыль и возвратить заемные средства кредитору. Реализация данного проекта позволит создать новое предложение высококачественной и доступной по цене плодовой продукции, усилить конкуренцию на рынке, что должно положительно сказаться на удовлетворении потребностей  покупателей.

Эффективность вложенных в рамках настоящего проекта инвестиций подтверждается следующими показателями:

1. Проект окупается в установленные сроки.

2. Поступления от продажи продукции покрывают текущие издержки начиная с 3го года реализации проекта , что позволяет предприятию своевременно выполнять обязательства по возврату инвестиций  и получать прибыль:

План закладки садов и получение урожая составлен на 8 лет, первый урожай мы будем иметь уже на четвертый год проекта (третий после посадки). Площади и валовой сбор, а также предполагаемые доходы представлены ниже в таблицах:

Таблица 2Производственная программа развития садоводства)

|  | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План закладки садов, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблони 1 год | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблони 2 год |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Яблони 3 год |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| Урожайность, тонн/га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблони 1 год |  |  | 7,5 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Яблони 2 год |  |  |  | 7,5 | 25 | 35 | 50 | 50 |
| Яблони 3 год |  |  |  |  | 7,5 | 25 | 35 | 50 |
| Валовой сбор, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблони 1 год | 0 | 0 | 1875 | 6250 | 8750 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Яблони 2 год | 0 | 0 | 0 | 1875 | 6250 | 8750 | 12500 | 12500 |
| Яблони 3 год |  |  |  |  | 1875 | 6250 | 8750 | 12500 |
| ИТОГО ТОНН | 0 | 0 | 1875 | 8125 | 16875 | 27500 | 33750 | 37500 |

Таблица 3Календарный план реализации проекта

| п/п | Этапы реализации проекта | Сроки |  | 1 год |  |  |  | 2 год |  |  |  | 3 год (2017) | 4 год (2018) | 5 год (2019) | 6 год (2020) | 7 год (2021) | 8 год (2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора купли-продажи земельного участка площадью 784 га. Разработка участка ( первой части участка площадью 250 га , разметка участка, заключение договоров с поставщиками оборотных материалов ) | янв 2015 | март 2015 | ●●● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Работы по подготовке участка с посадке интенсивного сада на площади 250 га | мар. 2015 | Апр. 2015 | ○○● | ●●● |  |  | ○○● | ●●● |  |  | ●●● |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение техники и оборудования | май 2015 |  |  | ●●● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство бытовых объектов | май 2015 | июль 2015 |  | ●●● | ●●● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подъездные пути, благоустройство территории | май 2015 | июль 2015 |  | ●●● | ●●● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Операционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фруктов | сен 2017 | фев 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
| 3 | Финансовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Получение инвестиционных средств | Янв. 2015 | авг 2017 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |  | ●●● |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Погашение суммы вложенных инвестиционных средств | Янв. 2017 | Апр. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■■■■ | ■■■■ |  |  |  |

Принятые обозначения:

● – месяцы и кварталы , в которые проводятся мероприятия календарного плана		■ – годы, в которые проводятся мероприятия календарного плана

Начало проекта – январь 2015 года. В рамках настоящего проекта запланированы инвестиционные вложения на сумму 543630,0 млн. руб., в том числе:

Учитывая масштабы реализуемого проекта, срок его реализации существенно растянут во времени на 36 месяцев ( закладка садов производится  поэтапно , равными площадями по 250 га ежегодно.

Эффективность вложенных в рамках настоящего проекта инвестиций подтверждается следующими показателями:

1. Проект окупается в установленные сроки.

2. Поступления от продажи продукции покрывают текущие издержки начиная с 3го года реализации проекта , что позволяет предприятию своевременно выполнять обязательства по кредиту и получать прибыль:

План закладки садов и получение урожая составлен на 8 лет, первый урожай мы будем иметь уже на четвертый год проекта (третий после посадки). Площади и валовой сбор, а также предполагаемые доходы представлены ниже в таблицах:

Таблица 4     Дисконтированные потоки на период планирования представлены ниже в таблице :